## Sheet1
항목 |  |  |  |  | 1주차(4월) |  |  |  |  | 2주차(4월) |  |  |  |  | 3주차(4월~5월) | [6 empty] | 4주차(4월~5월) | [6 empty] | 5주차(5월) | [6 empty] | 6주차(5월) | [6 empty] | 7주차(5월) | [6 empty] | 발표준비
구분 | 단위업무 |  | 책임자 | 산출물 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주요 회의 | bar: 1주차(4월) 8
학습 | bar: 1주차(4월) 8
설계 | 주제영역 정의 | 요구사항 정의 | 전체 | 요구사항 정의서
|  | 메인/채팅 | 이제현
|  | 마이페이지 | 김경식
|  | 커뮤니티 | 고민정
|  | 문의하기 | 안재헌
|  | 판매/나눔 | 안정훈
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 1주차(4월) 10 to 1주차(4월) 12
| 논리 모델링 |  |  | ERD
|  | 메인/채팅 | 이제현
|  | 마이페이지 | 김경식
|  | 커뮤니티 | 고민정
|  | 문의하기 | 안재헌
|  | 판매/나눔 | 안정훈
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 2주차(4월) 16 to 2주차(4월) 17
| 물리 모델링 |  |  | 데이터베이스 정의서
|  | 메인/채팅 | 이제현
|  | 마이페이지 | 김경식
|  | 커뮤니티 | 고민정
|  | 문의하기 | 안재헌
|  | 판매/나눔 | 안정훈
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하
구현 | 개발환경구축 |  | 전체
| 화면 정의 |  |  | 화면 정의서작성
|  | 메인/채팅 | 이제현
|  | 마이페이지 | 김경식
|  | 커뮤니티 | 고민정
|  | 문의하기 | 안재헌
|  | 판매/나눔 | 안정훈
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하
| 화면 개발 |  |  |  | 3주차(4월~5월) 22: Mybatis mapper 작성 + DAO 작성 및 TEST + HTML/css 작업; 4주차(4월~5월) 29: Service + Controller + View 구현; 6주차(5월) 13: 3차 개발 및 추가 기능 구현; 발표준비 27: 발표 준비
|  | 메인/채팅 | 이제현 | 개발 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
|  | 마이페이지 | 김경식 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
|  | 커뮤니티 | 고민정 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
|  | 문의하기 | 안재헌 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 발표준비 27 to 발표준비 30
이관 | 테스트 및 운영환경 이관
발표
리뷰 + 수정
발표준비
발표
논리 리뷰
물리 리뷰
최종 발표
1차 개발 점검