## 문의하기
항목 |  |  |  | 1주차(4월) |  |  |  |  | 2주차(4월) |  |  |  |  | 3주차(4월~5월) | [6 empty] | 4주차(4월~5월) | [6 empty] | 5주차(5월) | [6 empty] | 6주차(5월) | [6 empty] | 7주차(5월) | [6 empty] | 발표준비
구분 | 단위업무 | 세부업무 | 산출물 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Part
문의 |  |  |  | 3주차(4월~5월) 22: Spring 공부; 발표준비 27: 발표 준비
| 문의 카테고리 | 기능 정의 + 그림그리기 검토 | bar: 4주차(4월~5월) 1 to 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Mapper 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Dto 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Dao 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2 to 4주차(4월~5월) 3; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Service 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 4주차(4월~5월) 4; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Controller 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 4주차(4월~5월) 5; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
HTML+Css | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
| 자주 묻는 질문 | 기능 정의 + 그림그리기 검토 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 6 to 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Mapper 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Dto 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Dao 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7 to 5주차(5월) 8; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Service 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 9; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Controller 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 10 to 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
HTML+Css | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
| 1:1 문의 | 기능 정의 + 그림그리기 검토 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Mapper 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Dto 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11 to 5주차(5월) 12; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Dao 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 13; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Service 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 14; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
Controller 작성 | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 15 to 7주차(5월) 21
HTML+Css | bar: 4주차(4월~5월) 2; 5주차(5월) 7; 5주차(5월) 11; 6주차(5월) 16 to 7주차(5월) 21
이관 | 테스트 및 운영환경 이관
발표
리뷰 + 수정
발표준비
발표
논리 리뷰
물리 리뷰
최종 발표
1차 개발 점검

## month Plan
|  |  | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04
|  |  | 2차 개발(~24) |  |  |  | 5
2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 1. Team Project
2. 이력서 작성
2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18
2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25
2차리뷰?
2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31
|  |  | 갑상선 검진 09:30 | 발표리허설 | 팀프로젝트 발표 정석학원 종강

## Sheet1
항목 |  |  |  |  | 1주차(4월) |  |  |  |  | 2주차(4월) |  |  |  |  | 3주차(4월~5월) | [6 empty] | 4주차(4월~5월) | [6 empty] | 5주차(5월) | [6 empty] | 6주차(5월) | [6 empty] | 7주차(5월) | [6 empty] | 발표준비
구분 | 단위업무 |  | 책임자 | 산출물 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주요 회의
학습
설계 | 주제영역 정의 | 요구사항 정의 | 전체 | 요구사항 정의서 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 메인/채팅 | 이제현 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 마이페이지 | 김경식 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 커뮤니티 | 고민정 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 문의하기 | 안재헌 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 1주차(4월) 8
| 논리 모델링 |  |  | ERD | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 메인/채팅 | 이제현 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 마이페이지 | 김경식 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 커뮤니티 | 고민정 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 문의하기 | 안재헌 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
| 물리 모델링 |  |  | 데이터베이스 정의서 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 메인/채팅 | 이제현 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 마이페이지 | 김경식 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 커뮤니티 | 고민정 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 문의하기 | 안재헌 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
구현 | 개발환경구축 |  | 전체 | bar: 2주차(4월) 19
| 화면 정의 |  |  | 화면 정의서작성 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 메인/채팅 | 이제현 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 마이페이지 | 김경식 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 커뮤니티 | 고민정 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 문의하기 | 안재헌 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈 | bar: 2주차(4월) 19
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 2주차(4월) 19
| 화면 개발 |  |  |  | 3주차(4월~5월) 22: Mybatis mapper 작성 + DAO 작성 및 TEST + HTML/css 작업; 4주차(4월~5월) 29: Service + Controller + View 구현; 6주차(5월) 13: 3차 개발 및 추가 기능 구현; 발표준비 27: 발표 준비
|  | 메인/채팅 | 이제현 | 개발 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
|  | 마이페이지 | 김경식 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
|  | 커뮤니티 | 고민정 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
|  | 문의하기 | 안재헌 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
|  | 로그인/회원가입/관리자 | 진정훈 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
|  | 메일/이벤트/관리자 | 황정하 | bar: 3주차(4월~5월) 22 to 발표준비 31
이관 | 테스트 및 운영환경 이관
발표
리뷰 + 수정
발표준비
발표
논리 리뷰
물리 리뷰
최종 발표
1차 개발 점검